## 표지
|  | 문서번호 | APPLE-5
프로그램 목록
2024-07-10
3조 김정연, 김민형, 이동연, 안시형
[ 유통 데이터 기반 판매가 추천 과일 쇼핑몰 ]

## 제개정이력
유통 데이터 기반 판매가 추천 과일 쇼핑몰 |  |  |  | 프로그램 목록
제·개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
v0.5 | 2024-07-09 | 초안 작성 |  | 김정연
| 2024-07-10 | 검토 및 수정 | [탭1: 표지] 변경 - - 제출일자로 업데이트- 작성일자 | 김민형
|  | - | [탭1: 표지] 수정 - 글자크기 - 프로젝트명 | -
|  | - | [탭1: 표지] 변경 - 내용 - 프로젝트명 | -
|  | - | [탭3: 사용자포털] 변경 - 내용, 글자크기 - 사업명 | -
|  | - | [탭4: 사용자포털] 삭제 - 단위테스트(감독원) | -
|  | - | [탭5: 사용자포털] 변경 - 일반 단위테스트로 필터명 변경 - 단위테스트(PL) | -
|  | - | [탭5: 사용자포털] 삭제 - 구분 | -
|  | - | [탭5: 사용자포털] 변경 - 모든 데이터 변경 | -

## 사용자 포털
프로그램ID | 프로그램명 | 화면ID /인터페이스ID | 소스파일명 | 소스구분 | 개발 |  |  | 단위테스트
[5 empty] | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당자 | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당자
APPLE-PGM-001 | 홈페이지 | APPLE_main | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-002 | 로그인 페이지 | APPLE_login | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-003 | 로그인 액션 | APPLE_login_action | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-004 | 탈퇴 회원 재가입 페이지 | APPLE_login_resign | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-005 | 탈퇴 회원 재가입 액션 | APPLE_login_resign_action | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-006 | 로그아웃 | APPLE_logout | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-007 | 회원가입 선택 페이지 | APPLE_regiselect | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-008 | 사용자 회원가입 페이지 | APPLE_register_user | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-009 | 사용자 회원가입 액션 | APPLE_register_user_action | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-010 | 사용자 중복 확인 | APPLE_dupcheck | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-011 | 아이디 찾기 페이지 | APPLE_find_id | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-012 | 아이디 찾기 액션 | APPLE_find_id_action | UserController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-013 | 비밀번호 찾기 페이지 (일반 사용자) | APPLE_find_pw | PasswordController.java | Controller | 2024-07-10 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-014 | 비밀번호 찾기 액션 (일반 사용자) | APPLE_find_pw_action | PasswordController.java | Controller | 2024-07-10 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-015 | 비밀번호 찾기 페이지 (판매자) | APPLE_find_seller_pw | PasswordController.java | Controller | 2024-07-10 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-016 | 비밀번호 찾기 액션 (판매자) | APPLE_find_seller_pw_action | PasswordController.java | Controller | 2024-07-10 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-017 | 회원 페이지 | APPLE_my | UserController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-018 | 비밀번호 확인 페이지 | APPLEmy_passcheck | UserController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-019 | 회원 수정 페이지 | APPLEmy_profile_verify | UserController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-020 | 회원 수정 액션 | APPLEmy_profile_changeaction | UserController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-021 | 회원 삭제 액션 | APPLEmy_profile_deleteaction | UserController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-022 | 주소록 관리 페이지 | APPLEmy_address | UserController.java | Controller | 2024-07-08 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-023 | 주소록 입력 액션 | APPLEmy_address_insert_action | UserController.java | Controller | 2024-07-08 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-024 | 주소록 삭제 액션 | APPLEmy_address_delete_action | UserController.java | Controller | 2024-07-08 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-025 | 대표 주소 설정 액션 | APPLEmy_address_main_action | UserController.java | Controller | 2024-07-08 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-026 | 판매자 회원가입 페이지 | APPLE_register_seller | SellerController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-027 | 판매자 회원가입 액션 | APPLE_register_seller_action | SellerController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-028 | 판매자 중복 확인 | APPLE_seller_dupcheck | SellerController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-029 | 판매자 로그인 액션 | APPLE_login_seller_action | SellerController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-030 | 판매자 아이디 찾기 페이지 | APPLE_find_seller_id | SellerController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-031 | 판매자 아이디 찾기 액션 | APPLE_find_seller_id_action | SellerController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-032 | 비밀번호 확인 페이지 | APPLE_my_seller_passcheck | SellerController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-033 | 판매자 회원수정 페이지 | APPLE_my_seller_profile_verify | SellerController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-034 | 판매자 수정하기 액션 | APPLE_my_seller_profile_changeaction | SellerController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-035 | 판매자 삭제하기 액션 | APPLE_my_seller_profile_deleteaction | SellerController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-036 | 상품 관리 페이지 | APPLE_seller_product | SellerController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-037 | 상품 등록 페이지 | APPLE_seller_product_insert | SellerController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-038 | 상품 등록 액션 | APPLE_seller_product_insert_action | SellerController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-039 | 구매자 마이페이지로 이동 | APPLEbuyer_mypage | BuyerController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-040 | 마이페이지 장바구니 -> 구매완료 | APPLEbuyer_change | BuyerController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-041 | 관리자 페이지 | APPLE_admin | AdminController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-042 | 사용자 목록 조회 페이지 | APPLE_admin_userlist | AdminController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-043 | 판매자 목록 조회 페이지 | APPLE_admin_sellerlist | AdminController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-044 | 상품 관리 페이지 | APPLE_admin_product | AdminController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-045 | 상품 삭제 기능 | APPLE_admin_product_delete | AdminController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-046 | 상품 페이지 조회 | APPLE_product | ProductController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-047 | 상품 수정 페이지 조회 | APPLE_product_edit | ProductController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-048 | 상품 수정 액션 | APPLE_product_edit_action | ProductController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-049 | 상품 삭제 액션 | APPLE_product_delete_action | ProductController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-050 | 모든 상품 페이지 조회 | APPLE_allproduct | ProductController.java | Controller | 2024-07-05 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-051 | 구매 페이지 | APPLE_order | OrderController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-052 | 장바구니에 상품 추가 액션 | APPLE_order_basket_insert_action | OrderController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
APPLE-PGM-053 | 상품 구매 액션 | APPLE_order_buy_insert_action | OrderController.java | Controller | 2024-07-06 | - | KYH | 2024-07-11 | - | KYH
사업명
업무명
유통 데이터 기반 판매가 추천 과일 쇼핑몰
사용자 포털
문 서 명
프로그램 목록
작성자
김정연
문서번호
Version
APPLE_5
작업일자
2024-07-09
0.5